## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | bar: wk17
Usecase diagram | 2 | bar: wk17
Burndown | 2 | bar: wk17
Repository maken | 2 | bar: wk17
US 1
ERD | 3 | bar: wk20
Database vullen | 2 | bar: wk20
Query maken | 2 | bar: wk20
US 2
wireframe insert klant | 1 | wk21: 2; wk22: 2
activiteit nog invullen | 2 | wk21: 2; wk22: 2
US 3
Zoeken | 2 | wk22: 2
US 4
Update | 2 | wk22: 2
US 5
Delete | 2 | wk22: 2
US 6 | 2
Artikelen tonen (SELECT) | 2 | wk23: 2
US 7
Artikelen aanmaken(INSERT) | 2 | wk23: 2
Artikel bijwerken (UPDATE) | 2 | wk23: 2
US 8
Artikel verwijderen (DELETE) | 2 | wk23: 2
US 9
Maak PHPUNIT-testen. | 2 | wk23: 2
US 10
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk24
US 11
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk24
US 12
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 13
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 14 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 15 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
Nog doen | 48 | 40 | 40 | 36 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16
Planning | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0